## Plan1
CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELAÇÃO DE OBRAS
2026
Contrato de obra nº 08/2023 |  | Empresa: FBX ENGENHARIA LTDA
Objeto: | EXECUÇÃO DE EMPREITADA EM CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE COXIM MS |  |  |  | 1ª Medição | 2ª Mediçao | 3ª Mediçao | 4ª Medição | 5ª Mediçao | 6ª Mediçao | 7ª Mediçao | 8ª Medição
Vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024 |  |  | Valor Inicial : | 5644440.84 | 305700.53 | 314806.54 | 170306.36 | 283635.18 | 538625.03 | 269030.47 | 122012 | 278646.14
1º Termo Aditivo (Supressão) - 2,32% |  |  | Valor: | 131465.6 | 9ª Medição | 10ª Mediçao | 11ª Mediçao | 12ª Mediçao | 13ª Mediçao | 14ª Mediçao | 15ª Medição | 16ª Medição
2º Termo Aditivo (acréscimo) + 4,66% |  |  | Valor: | 263071.63 | 268697.62 | 145831.54 | 133500.5 | 178967.74 | 131698.66 | 114183.26 | 45448.08 | 108917.59
3º Termo Aditivo (Pazo) |  |  | 08/12/2024 a 08/12/2025
4º Termo Aditivo (reajuste) |  |  |  | 40517.71
5º Termo Aditivo (acrescimo) + 11,33% |  |  | Valor: | 654458.44
6º Termo Aditivo (Prazo) |  |  | 08/12/2024 a 08/12/2025
7º Termo Aditivo (acrescimo) + 1,91% |  |  | 123900.92
8º Termo Aditivo (reajuste) |  |  | 219355.24
Valor atualizado do Contrato+ reajustes |  |  |  | 6814279.18
6554406.23
Data do Início da Obra: Ordem de serviço-02/01/2023 |  |  |  |  | 17ª Medição | 18ª Medição | 19ª Medição | 20ª Medição | 21ª Medição | 22ª Medição | 23ª Medição | 24ª Medição
Etapa: | 7,8,12,18,19,20- bm |  | % conclusão: | 74.41% | 66519.85 | 61653.88 | 19202.43 | 598971.64 | 185358.18 | 136769.88 | 61017.82 | 133963.78
Status: | Em andamento
25ª Medição
Previsao de Conclusão: |  | 2025-12-08 |  |  | 203550.4
2025 | [9 empty] | Total pago de medições |  | 4877015.1
Contrato de obra nº 08/2023 |  | Empresa: FBX ENGENHARIA LTDA
Objeto: | EXECUÇÃO DE EMPREITADA EM CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE COXIM MS
Vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024 |  |  | Valor Inicial : | 5644440.84
1º Termo Aditivo (Supressão) - 2,32% |  |  | Valor: | -131465.6
2º Termo Aditivo (acréscimo) + 4,66% |  |  | Valor: | 263071.63
3º Termo Aditivo (Pazo) |  |  | 08/12/2024 a 08/12/2025
4º Termo Aditivo (reajuste) |  |  |  | 40517.71
5º Termo Aditivo (acrescimo) + 11,33% |  |  | Valor: | 654458.44
6º Termo Aditivo (Prazo) |  |  | 07/12/2025 a 07/10/2026
Valor atualizado do Contrato |  |  |  | 6471023.02
Data do Início da Obra: Ordem de serviço-02/01/2023
Etapa: | PILARES/VIGAS SUPERIORES/COBERTURA/ESPELHO D'AGUA/VEDAÇÃO/RESVESTIMENTO/MURO/INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA/ESGOSTO/ELETRICA/LIMPEZA |  | % conclusão: | 0%
Status: | Em andamento
Previsao de Conclusão: |  | 2025-12-08
2024
Contrato de obra nº 08/2023 |  | Empresa: FBX ENGENHARIA LTDA
Objeto: | EXECUÇÃO DE EMPREITADA EM CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE COXIM MS |  |  |  |  | 1ª Medição | 2ª Mediçao | 3ª Mediçao | 4ª Medição
Vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024 |  |  | Valor Inicial : | 5644440.84 |  | 305700.53 | 314806.54 | 170306.35 | 283635.18
1º Termo Aditivo (Supressão) |  |  | Valor: | 131465.6 |  | 5ª Mediçao | 6ª Mediçao | 7ª Medição | 8ª Medição
2º Termo Aditivo (acréscimo) |  |  | Valor: | 263071.63
3º Termo Aditivo (Pazo) |  |  | 08/12/2024 a 08/12/2025
Valor atualizado do Contrato |  |  |  | 5776046.87 |  | 538625.03 | 269030.47 | 122012 | 278646.14
Data do Início da Obra: Ordem de serviço-02/01/2023 | [5 empty] | 9ª Medição | 10ª Mediçao
Etapa: | COBERTURA E REVESTIMENTO |  | % conclusão: | 46.7% |  | 268697.62 | 145831.54
No exercicio de 2024, houve execução DE 46,70% do total da obra, restando ainda 53,30% a executar. Sendo execução referente a 1ª Medição a 10ª Medição- Totalizando o valor de R$ 2.697.291,40. | [5 empty] | Total Executado |  | 2697291.4
Previsao de Conclusão: |  | 2025-12-08
2023
No exercicio de 2023, não houve execução de obras, foi aberto um Procedimento de Licitaçao para Construção de Prédio para nova sede da Câmara Municipal de Coxim, na data de 25/08/2023- homologado na data de 27/11/2023 e Contrato nº 08/2023 na data de 08/12/2023
2022
No exercicio de 2022 não houve execução de obras
2021
No exercicio de 2021 não houve execução de obras
2020
No exercicio de 2020 não houve execução de obras
Note on H20: admin: falta ,50 centavos
Note on H23: admin: falta ,50 centavos
Note on J36: admin: falta ,50 centavos